## звіт за 2020 рік
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 року
1. | ( 0800000 ) |  |  | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | ( 0810000 ) |  |  | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | (0817330) | 0443 |  | Будівництво інших об`єктів комунальної власності
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій соціальної сфери
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення проведення будівництва інших об`єктів комунальної власності
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 |  |  | 1737242.5 |  | 1737242.5 | 1141760.03 |  | 1141760.03 | -595482.47 | 0 | -595482.47
2
| Усього |  |  | 1737242.5 | 0 | 1737242.5 | 1141760.03 | 0 | 1141760.03 | -595482.47 | 0 | -595482.47
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 141 760,03 грн. що скадає 65,73% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 595 482,47 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі) | грн. | кошторис |  | 1737242.5 | 1737242.5 |  | 1141760.03 | 1141760.03 |  | -595482.47 | -595482.47
| ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі, в т.ч. | грн. | кошторис |  | 1737242.5 | 1737242.5 |  | 1141760.03 | 1141760.03 |  | -595482.47 | -595482.47
| монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі | грн. | кошторис |  | 80000 | 80000 |  | 80000 | 80000 |  | 0 | 0
| заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі | грн. | кошторис |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 0 | 0
| внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | грн. | кошторис |  | 1297242.5 | 1297242.5 |  | 701760.03 | 701760.03 |  | -595482.47 | -595482.47
| заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі | грн. | кошторис |  | 60000 | 60000 |  | 60000 | 60000 |  | 0 | 0
| Загальна кількість кабнетів, що потребують ремонту | од. | кошторис |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 | 0
| Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту | од. | кошторис |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Загальна кількість склопакетів, яку необхідно замінити | од. | кошторис |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 0 | 0
| Кількість дверей, які потребують заміни | од. | кошторис |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 | 0
| протяжність електромережі, що потребує заміни | п.м. | кошторис |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 0 | 0
| Площа службових кабінетів, які потребують ремонту | кв. м. | кошторис |  | 380 | 380 |  | 380 | 380 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 141 760,03 грн. що скадає 65,73% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 595 482,47 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів (% виконання - 55,2)
2 | продукту
| Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту | од. | розрахунок |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати | од. | розрахунок |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 | 0
| Загальна кількість склопакетів, яку планується замінити | од. | розрахунок |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 0 | 0
| Кількість дверей, яку планується замінити | од. | розрахунок |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 0 | 0
| протяжність електромережі, що планується замінити | п.м. | розрахунок |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 |  | 0 | 0
| площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані | кв. м. | розрахунок |  | 380 | 380 |  | 210 | 210 |  | -170 | -170
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками За показниками продукту фактичне виконання менше на 170 метрів в частині оплати видатків з ремонту кабінетів
3 | ефективності
| середня вартість ремонту одного службового кабінету | грн. | розрахунок |  | 173724.25 | 173724.25 |  | 114176.003 | 114176.003 |  | -59548.247 | -59548.247
| середня вартість монтажу слопакету | грн. | розрахунок |  | 16000 | 16000 |  | 16000 | 16000 |  | 0 | 0
| середня вартість заміни дверей | грн. | розрахунок |  | 30000 | 30000 |  | 30000 | 30000 |  | 0 | 0
| середня вартість заміни 1 п.м. електромережі | грн. | розрахунок |  | 120 | 120 |  | 120 | 120 |  | 0 | 0
| середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів | грн. | розрахунок |  | 3413.8 | 3413.8 |  | 1846.7369 | 1846.7369 |  | -1567.0631 | -1567.0631
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності середня вартість ремонту 1 кабінету зменшено на 59 548,25 грн. у звязку з зменшенням фінансування за проведеним ремонтом.
4 | якості
| Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| Питома вага замінених склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| Питома вага замінених дверей в загальній кількості, що потребують заміни | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| Питома вага погоних метрів заміненої електромережі в загальній кількості, що потребували заміни | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
| Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту | відс. | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 55.2 | 55.2 |  | -44.8 | -44.8
Незважаючи на недовиконання показника продукту, потреба в створенні робочих місць та відповідному прийомі відівідувачів (показник якості) задоволена в повному обсязі.
Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Забезпечення проведення будівництва інших об`єктів комунальної власності" виконана в межах доведених асигнувань за рахунок коштів міського бюджету. Касові видатки по даній програмі за 2020 рік становлять 1 141 760,03. грн. що скадає 65,73% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 595 482,47 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів (% виконання - 55,2) Показники продукту свідчать, що заходами програми забезпечено виконання за напрямками - заміна дверей, заміна склопакетів, ремонт електромережі. Водночас фактично виконано ремонт на 210 м з 280 планових. Показники ефективності та якості свідчать про потребу завершення ремонту в службових кабінетах в майбутніх періодах.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Усі завдання, передбачені бюджетною програмою 0817330 "Будівництво інших об`єктів комунальної власності", виконано. Забезпечена мета бюджетної програми, а саме - проведення кпроведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307. Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2020 році вдалося забезпечити -капітальний ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі департаменту. Касові видатки склали 65,7% від уточненого плану на 2020 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 595 482,47 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2020 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів( виконання - 55,2%).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор департаменту соціальної політики
О.І. Гудзенко
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування |  |  |  | 8: Ю.П. Кобелева
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)