## 5.1.
Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік
| 1. | ( 0800000 ) |  | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  | (найменування головного розпорядника )
| 2. | ( 0810000 ) |  | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  | (найменування відповідального виконавця)
| 3. | 0817323 | (0443) | Будівництво установ та закладів соціальної сфери
|  |  | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми:
Проведення капітального ремонту територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів"
(тис грн.)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Видатки (надані кредити) | 0 | 5405.1059 | 5405.1059 | 0 | 3905.8773 | 3905.8773 | 0 | -1499.2286 | -1499.2286
в т.ч.
| Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси | 0 | 5365.1059 | 5365.1059 | 0 | 3905.8773 | 3905.8773 | 0 | -1459.2286 | -1459.2286
| Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м.Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування) (з ПКД) |  | 40 | 40 |  | 0 | 0
Завдяки коштам, виділеним за рахунок міського бюджету на реалізацію програми, у 2021 році вдалося забезпечити фінансування видатків за 8 напрямками з 12 визначених. Касові видатки склали 72,26 % від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 1 499 228,60 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів, підлоги та стелі відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування ( виконання - 35,55%), неоплачено за виготовленні 4 обєкти ПКД.

## 5.2 (2)
5.2. | Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду
(тис грн.)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення
1. | Залишок на початок року | 0
в т.ч.
1.1. | власних надходжень | 0
1.2. | інших надходжень | 5405.1059 | 3905.8773 | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2. | Надходження | 0 | 0 | 0
| в т.ч. |  |  | 0
2.1. | власні надходження | 0 | 0 | 0
2.2. | надходження позик | 0 | 0 | 0
2.3. | повернення кредитів | 0 | 0 | 0
2.4. | інші надходження | 0 | 0 | 0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилень не має
3. | Залишок на кінець року | 0
в т.ч.
3.1. | власних надходжень | 0
3.2. | інших надходжень | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

## 5.3. Показники
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
тис.грн
№ з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Напрям використання бюджетних коштів (1)
Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси
1 | затрат
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси (в розрізі): | 4: 5405.1059; 5: 5405.1059; 7: 3905.8773; 8: 3905.8773; 10: -1499.2286; 11: -1499.2286
| Капітальний ремонт приміщень корпусу A′-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | 4: 992.2832; 5: 992.2832; 7: 992.2832; 8: 992.2832; 10: 0; 11: 0
| капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | 4: 360260; 5: 360260; 7: 346758; 8: 346758; 10: -13502; 11: -13502
| облаштування пандусами і перилами | 4: 130000; 5: 130000; 7: 129993.6; 8: 129993.6; 10: -6.4; 11: -6.4
| системи опалення, водопостачання та водовідведення (Пушкіна 13 А) | 4: 18.033; 5: 18.033; 7: 18.033; 8: 18.033; 10: 0; 11: 0
| Кількість будівель, що потребує проведення робіт з капітального ремонту | 4: 3; 5: 3; 7: 3; 8: 3; 10: 0; 11: 0
| Кількість пандусів, що необхідно облаштувати | 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення | 4: 3; 5: 3; 7: 3; 8: 3; 10: 0; 11: 0
| кількість радіаторів, що потребують заміни | 4: 37; 5: 37; 7: 37; 8: 37; 10: 0; 11: 0
| Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту | 4: 6; 5: 6; 7: 6; 8: 6; 10: 0; 11: 0
| Площа службових кабінетів, які потребують ремонту | 4: 1513.2; 5: 1513.2; 7: 1513.2; 8: 1513.2; 10: 0; 11: 0
| кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни | 4: 30; 5: 30; 7: 30; 8: 30; 10: 0; 11: 0
| площа підлоги , що потребує заміни | 4: 1513.2; 5: 1513.2; 7: 1513.2; 8: 1513.2; 10: 0; 11: 0
| площа стелі, що потребує робіт з улаштування | 4: 1513.2; 5: 1513.2; 7: 1513.2; 8: 1513.2; 10: 0; 11: 0
| Капітальний ремонт соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна,13 А (відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування) (з ПКД)' | 4: 1750.0842; 5: 1750.0842; 7: 622.1064; 8: 622.1064; 10: -1127.9779; 11: -1127.9779
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) | 4: 1000; 5: 1000; 7: 928.7493; 8: 928.7493; 10: -71.2507; 11: -71.2507
| Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування пандусами, перилами та поручнями) за адресами: вул. Пушкіна, 13 А | 4: 280.1117; 5: 1000; 7: 280.1117; 8: 280.1117; 10: 0; 11: 0
| Капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси (облаштування перилами та поручнями) за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 | 4: 142.7068; 5: 1000; 7: 142.7068; 8: 142.7068; 10: 0; 11: 0
| Площа покрівлі, що потребує заміни | 4: 780; 5: 780; 7: 780; 8: 780; 10: 0; 11: 0
| Кількість перил, що потребують облаштування | 4: 68; 5: 68; 7: 68; 8: 68; 10: 0; 11: 0
| Кількість поручнів, що потребують облаштування | 4: 24; 5: 24; 7: 24; 8: 24; 10: 0; 11: 0
| Кількість будівель, що потребує обладнання протипожежною сигналізацією | 4: 2; 5: 2; 7: 2; 8: 2; 10: 0; 11: 0
| Капітальний ремонт будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування приміщень автоматичного пожежною сигналізацією) (з ПКД) | 4: 395.9661; 5: 395.9661; 7: 395.9661; 8: 395.9661; 10: 0; 11: 0
| Капітальний ремонт будівель територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресами: вул. Пушкіна 13А(облаштування приміщень автоматичного пожежною сигналізацією) (з ПКД) | 4: 525.9208; 5: 525.9208; 7: 525.9208; 8: 525.9208; 10: 0; 11: 0
| Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що необхідно виготовити | 4: 4; 5: 4; 7: 0; 8: 0; 10: -4; 11: -4
| Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Пушкіна, 13 А (утеплення фасаду) (з ПКД), в т.ч.: | 4: 100; 5: 100; 7: 0; 8: 0; 10: -100; 11: -100
| проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи | 4: 100; 5: 100; 7: 0; 8: 0; 10: -100; 11: -100
| Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (утеплення фасаду) (з ПКД), в т.ч: | 4: 100; 5: 100; 7: 0; 8: 0; 10: -100; 11: -100
| проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи | 4: 100; 5: 100; 7: 0; 8: 0; 10: -100; 11: -100
| Капітальний ремонт частини приміщень за адресою м. Черкаси, вул. Гвардійська, 7/5 (облаштування групи денного перебування (з ПКД) | 4: 40; 5: 40; 7: 0; 8: 0; 10: -40; 11: -40
| проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи | 4: 40; 5: 40; 7: 0; 8: 0; 10: -40; 11: -40
| Капітальний ремонт прилеглої території територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 (з ПКД) | 4: 60; 5: 60; 7: 0; 8: 0; 10: -60; 11: -60
| проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи | 4: 60; 5: 60; 7: 0; 8: 0; 10: -60; 11: -60
Касові видатків по даній програмі за 2021 рік становлять 3 905,87730 тис. грн. 72,26 % від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 1 499 228,60 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів, підлоги та стелі відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування ( виконання - 35,55%), неоплачено за виготовленні 4 обєкти ПКД.
2 | продукту
| кількість електричних водонасосів, що буде встановлено | 4: 3; 5: 3; 7: 3; 8: 3; 10: 0; 11: 0
| кількість радіаторів, що буде замінено | 4: 37; 5: 37; 7: 37; 8: 37; 10: 0; 11: 0
| кількість дверей, що буде замінено | 4: 10; 5: 10; 7: 10; 8: 10; 10: 0; 11: 0
| кількість кабінетів, що планується відремонтувати | 4: 6; 5: 6; 7: 6; 8: 6; 10: 0; 11: 0
| площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані | 4: 504.4; 5: 504.4; 7: 504.4; 8: 504.4; 10: 0; 11: 0
| площа підлоги підлоги, що буде замінено | 4: 504.4; 5: 504.4; 7: 504.4; 8: 504.4; 10: 0; 11: 0
| площа підвісної стелі, що буде улаштована | 4: 504.4; 5: 504.4; 7: 504.4; 8: 504.4; 10: 0; 11: 0
| кількість пандусів з перилами, що будуть облаштовані | 4: 2; 5: 2; 7: 2; 8: 2; 10: 0; 11: 0
| Кількість будівель, де планується проведення робіт з капітального ремонту | 4: 2; 5: 2; 7: 2; 8: 2; 10: 0; 11: 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
| Площа покрівлі,що буде відремонтовано | 4: 780; 5: 780; 7: 780; 8: 780; 10: 0; 11: 0
| Кількість перил, що будуть облаштовані | 4: 68; 5: 68; 7: 68; 8: 68; 10: 0; 11: 0
| Кількість поручнів, що будуть облаштовані | 4: 24; 5: 24; 7: 24; 8: 24; 10: 0; 11: 0
| Кількість будівель, що будуть обладнанні протипожежною сигналізацією | 4: 2; 5: 2; 7: 2; 8: 2; 10: 0; 11: 0
| Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що буде вигототовлено | 4: 4; 5: 4; 7: 0; 8: 0; 10: -4; 11: -4
[11 empty] | 0 | 0
За показниками продукту фактичне виконання менше на 136 метрів в частині оплати видатків з ремонту кабінетів, облаштування стелі та підлоги.
3 | ефективності
| середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу | 4: 9900; 5: 9900; 7: 9900; 8: 9900; 10: 0; 11: 0
| середня вартість заміни радіатора | 4: 8862.16; 5: 8862.16; 7: 8862.16; 8: 8862.16; 10: 0; 11: 0
| середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів | 4: 2500; 5: 2500; 7: 2500; 8: 2500; 10: 0; 11: 0
| середня вартість заміни дверей актового залу | 10: 0; 11: 0
| cередня вартість ремонту 1 м2 площі підлоги | 4: 1050; 5: 1050; 7: 1050; 8: 1050; 10: 0; 11: 0
| середня вартість улаштування 1 м2 підвісної стелі | 4: 800; 5: 800; 7: 800; 8: 800; 10: 0; 11: 0
| середня вартість облаштування 1 пандуса з перилами | 10: 0; 11: 0
| середня вартість облаштування 1 пандуса | 4: 280111.71; 5: 280111.71; 7: 280111.71; 8: 280111.71; 10: 0; 11: 0
| Середня вартість облаштування перил | 4: 1551.16; 5: 1551.16; 7: 1551.16; 8: 1551.16; 10: 0; 11: 0
| Середня вартість облаштування поручнів | 4: 1551.16; 5: 1551.16; 7: 1551.16; 8: 1551.16; 10: 0; 11: 0
| Середня вартість заміни одних дверей | 4: 9114; 5: 9114; 7: 9114; 8: 9114; 10: 0; 11: 0
| Середня вартість облаштування будівлі протипожежною сигналізацією | 4: 460943.45; 5: 460943.45; 7: 460943.45; 8: 460943.45; 10: 0; 11: 0
| Середня вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації | 4: 75000; 5: 75000; 10: -75000; 11: -75000
4 | якості
| Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага замінених радіаторів до потреби | 10: 0; 11: 0
| Питома вага замінених водонасосів до потреби | 10: 0; 11: 0
| Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту | 10: 0; 11: 0
| Питома вага заміни дверей актового залу до потреби | 10: 0; 11: 0
| Питома вага відремонтовоної площі підлоги до потреби | 4: 33.33; 5: 33.33; 7: 33.33; 8: 33.33; 10: 0; 11: 0
| Питома вага улаштування площі підвісної стелі до потреби | 4: 33.33; 5: 33.33; 7: 33.33; 8: 33.33; 10: 0; 11: 0
| Питома вага облаштованих пандусів з перилами до потреби | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага службових кабінетів, що буде відремонтовано, до потреби | 4: 33.33; 5: 33.33; 7: 33.33; 8: 33.33; 10: 0; 11: 0
| Питома вага покрівлі,що буде відремонтовано до потреби | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0 | Питома вага облаштованих пандусів з перилами до потреби
| Питома вага перил, що будуть облаштовані до потреби | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага поручнів, що будуть облаштовані до потреби | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага дверей, що буде замінено | 4: 33.33; 5: 33.33; 7: 33.33; 8: 33.33; 10: 0; 11: 0
| Питома вага облаштування будівель протипожежною сигналізацією до потреби | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага виготовленої проєктно-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
(1) | Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бджетної програми.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

## 5.4. Показники
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн
№ з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Видатки (надані кредити) | 4: 1240.054; 5: 1240.054; 7: 3905.8773; 8: 3905.8773; 10: 214.9764; 11: 214.9764
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Програма запроваджена з 2020 року. В звязку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком
в т.ч.
Напрям використання бюджетних коштів
Проведення капітального ремонту адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
затрат
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративних будівель територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси (в розрізі): | 4: 5405.1059; 5: 5405.1059; 7: 3905.8773; 8: 3905.8773; 10: -27.7373; 11: -27.7373
| Капітальний ремонт приміщень корпусу A′-ІІ адміністративної будівлі територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси, за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | 4: 992.2832; 5: 992.2832; 7: 992.2832; 8: 992.2832; 10: 0; 11: 0
| капітальний ремонт приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 | 4: 360260; 5: 360260; 7: 346758; 8: 346758; 10: -3.7478; 11: -3.7478
| облаштування пандусами і перилами | 4: 130000; 5: 130000; 7: 129993.6; 8: 129993.6; 10: -0.0049231; 11: -0.0049231
| системи опалення, водопостачання та водовідведення (Пушкіна 13 А) | 4: 18.033; 5: 18.033; 7: 18.033; 8: 18.033; 10: 0; 11: 0
| Кількість будівель, що потребує проведення робіт з капітального ремонту | 4: 3; 5: 3; 7: 3; 8: 3; 10: 0; 11: 0
| Кількість пандусів, що необхідно облаштувати | 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| кількість електричних водонасосів, що потребують встановлення | 4: 3; 5: 3; 7: 3; 8: 3; 10: 0; 11: 0
| кількість радіаторів, що потребують заміни | 4: 37; 5: 37; 7: 37; 8: 37; 10: 0; 11: 0
| Загальна кількість кабінетів, що потребують ремонту | 4: 6; 5: 6; 7: 6; 8: 6; 10: 0; 11: 0
| Площа службових кабінетів, які потребують ремонту | 4: 1513.2; 5: 1513.2; 7: 1513.2; 8: 1513.2; 10: 0; 11: 0
| кількість дверей в актовому залі, що потребують заміни | 4: 30; 5: 30; 7: 30; 8: 30; 10: 0; 11: 0
| площа підлоги , що потребує заміни | 4: 1513.2; 5: 1513.2; 7: 1513.2; 8: 1513.2; 10: 0; 11: 0
| площа стелі, що потребує робіт з улаштування | 4: 1513.2; 5: 1513.2; 7: 1513.2; 8: 1513.2; 10: 0; 11: 0
Програма запроваджена з 2020 року. В звязку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком
продукту
| кількість електричних водонасосів, що буде встановлено | 4: 3; 5: 3; 10: -100; 11: -100
| кількість радіаторів, що буде замінено | 4: 37; 5: 37; 10: -100; 11: -100
| кількість дверей, що буде замінено | 4: 10; 5: 10; 10: -100; 11: -100
| кількість кабінетів, що планується відремонтувати | 4: 4; 5: 4; 10: -100; 11: -100
| площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані | 4: 120; 5: 120; 7: 504; 8: 504; 10: 320; 11: 320
| площа підлоги підлоги, що буде замінено | 4: 120; 5: 120; 7: 504; 8: 504; 10: 320; 11: 320
| площа підвісної стелі, що буде улаштована | 4: 120; 5: 120; 7: 504; 8: 504; 10: 320; 11: 320
| кількість пандусів з перилами, що будуть облаштовані | 4: 2; 5: 2; 7: 1; 8: 1; 10: -50; 11: -50
| Кількість будівель, де планується проведення робіт з капітального ремонту | 4: 2; 5: 2; 7: 3; 8: 3; 10: 50; 11: 50
#DIV/0!
| Площа покрівлі,що буде відремонтовано | 7: 780; 8: 780; 10: 0
| Кількість перил, що будуть облаштовані | 7: 68; 8: 68; 10: 0
| Кількість поручнів, що будуть облаштовані | 7: 24; 8: 24; 10: 0
| Кількість будівель, що будуть обладнанні протипожежною сигналізацією | 7: 2; 8: 2; 10: 0
| Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що буде вигототовлено | 7: 0; 8: 0; 10: 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0
Програма запроваджена з 2020 року. В 2021 році за рахунок зростання касових видатків вдалося забезпечити фінансування видатків за 8 напрямками з 12 визначених. Касові видатки склали 72,26 % від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 1 499 228,60 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів, підлоги та стелі відділення соціальної допомоги вдома, відділення тимчасового перебування ( виконання - 35,55%), неоплачено за виготовленні 4 обєкти ПКД. У 2020 році видатки охопили на 320 % меншу площу приміщень
ефективності
| середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу | 4: 9900; 5: 9900; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
| середня вартість заміни радіатора | 4: 8862.16; 5: 8862.16; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
| середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів | 4: 2827.44; 5: 2827.44; 7: 2500; 8: 2500; 10: -11.5808; 11: -11.5808
| середня вартість заміни дверей актового залу | 4: 18000; 5: 18000; 7: 0; 8: 0; 10: -100; 11: -100
| cередня вартість ремонту 1 м2 площі підлоги | 4: 321.74; 5: 321.74; 7: 0; 8: 0; 10: -100; 11: -100
| середня вартість улаштування 1 м2 підвісної стелі | 4: 336.36; 5: 336.36; 7: 0; 8: 0; 10: -100; 11: -100
| середня вартість облаштування 1 пандуса з перилами | 4: 65000; 5: 65000; 7: 280111.71; 8: 280111.71; 10: 330.9411; 11: 330.9411
| середня вартість облаштування 1 пандуса | 10: 0; 11: 0
| Середня вартість облаштування перил | 7: 1551.16; 8: 1551.16; 10: 0; 11: 0
| Середня вартість облаштування поручнів | 7: 1551.16; 8: 1551.16; 10: 0; 11: 0
| Середня вартість заміни одних дверей | 7: 9114; 8: 9114; 10: 0; 11: 0
| Середня вартість облаштування будівлі протипожежною сигналізацією | 7: 460943.45; 8: 460943.45; 10: 0; 11: 0
| Середня вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації | 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів в 2021 році знизилася на 11,6% до 2500 грн, в 2020 було 2827,44 грн. Водночас на 320 % зросла площа ремонту кабінетів.
якості
| Питома вага будівель, в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | 4: 100; 5: 100; 10: -100; 11: -100
| Питома вага замінених радіаторів до потреби | 4: 100; 5: 100; 10: -100; 11: -100
| Питома вага замінених водонасосів до потреби | 4: 100; 5: 100; 10: -100; 11: -100
| Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту | 4: 47; 5: 47; 7: 33.33; 8: 33.33; 10: -29.0851; 11: -29.0851
| Питома вага заміни дверей актового залу до потреби | 4: 100; 5: 100; 10: -100; 11: -100
| Питома вага відремонтовоної площі підлоги до потреби | 4: 47; 5: 47; 10: -100; 11: -100
| Питома вага улаштування площі підвісної стелі до потреби | 4: 47; 5: 47; 10: -100; 11: -100
| Питома вага облаштованих пандусів з перилами до потреби | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага службових кабінетів, що буде відремонтовано, до потреби | 7: 33.33; 8: 33.33; 10: 0; 11: 0
| Питома вага покрівлі,що буде відремонтовано до потреби | 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага перил, що будуть облаштовані до потреби | 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага поручнів, що будуть облаштовані до потреби | 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага дверей, що буде замінено | 7: 33.33; 8: 33.33; 10: 0; 11: 0
| Питома вага облаштування будівель протипожежною сигналізацією до потреби | 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага виготовленої проєктно-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби | 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
0
0
Програма запроваджена з 2020 року. В звязку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком

## 5.5.
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з уразуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1 | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х
| Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х
| Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х
| Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х
| Інші джерела | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1. | Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма 1)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…
2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х
5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.
5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Станом станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.
6 | Узагальнений висновок щодо:
| актуальності бюджетної програми: | Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.
| ефективності бюджетної програми: | Программа залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним за рахунок к, у 2020 році вдалося виконанно роботи з ремонту будівель в частині облаштування пандусами і перилами в сумі 129 993,60 грн., що становить 99,99 % від планового показника, в частині ремонту системи опалення, водопостачання та водовідведення (Пушкіна 13 А) в сумі 345 037 грн., що становить 94,7%, в частині капітального ремонту приміщення територіального центру надання соціальних послуг м. Черкаси за адресою: вул. Гвардійська, 7/5 в сумі 346 758 грн., що становить 96,25%. За іншими напрямками роботи виконано частково через відсутність фінансування, а саме на суму 418 264,97, що становить 49,78% За показником продукту кількість радіаторів, що буде замінено складає 37 одиниці , замінених дверей -4, відремонтованих кабінетів -6, встановлених пандусів 2. Площа кабінетів, стелі і підлоги, що відремонтована склала 120 м2, при плані 256м2 (46,9%). За показником ефективності середня вартість встановлення 1 електричного водонасосу 9900, середня вартість заміни радіатора на 0,04 грн. менше за планову, середня вартість ремонту 1м2 кабінетів менша за планову на 402,13 грн.. За показником якості питома вага замінених радіаторів 100 % або 37 одиниць, водонасосів 100%, дверей актового залу - 100%. Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту виконана на 47%.
| корисності бюджетної програми: | Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.
| довгострокових наслідків бюджетної програми: | Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки передбачає проведення робіт з капітального ремонту будівель Територіального центру надання соціальних послуг м.Черкаси
| Заступник директора департаменту- начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування |  |  |  | Юлія КОБЕЛЕВА
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)