## 5.1.
Додаток
До Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік
| 1. | ( 0800000 ) |  | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  | (найменування головного розпорядника )
| 2. | ( 0810000 ) |  | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради
|  | (КПКВК ДБ( МБ)) |  | (найменування відповідального виконавця)
| 3. | 0817330 | (0443) | Будівництво інших об`єктів комунальної власності
|  |  | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
| 4. | Мета бюджетної програми:
Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
| 5.1. | "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів"
(тис грн.)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Видатки (надані кредити) | 0 | 2497.8225 | 2497.8225 | 0 | 1072.6956 | 1072.6956 | 0 | -1425.1269 | -1425.1269
в т.ч.
1.1. | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 | 0 | 2497.8225 | 2497.8225 | 0 | 1072.6956 | 1072.6956 | 0 | -1425.1269 | -1425.1269
Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 1 072 695,62 грн. що скадає 42,95% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 1 425 126,85 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками та відстуністю актів від підрядників

## 5.2 (2)
5.2. | Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду
(тис грн.)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення
1. | Залишок на початок року | 0
в т.ч.
1.1. | власних надходжень | 0
1.2. | інших надходжень | 2497.8225 | 1072.6956 | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року
2. | Надходження | 0 | 0 | 0
| в т.ч. |  |  | 0
2.1. | власні надходження | 0 | 0 | 0
2.2. | надходження позик | 0 | 0 | 0
2.3. | повернення кредитів | 0 | 0 | 0
2.4. | інші надходження | 0 | 0 | 0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Відхилень не має
3. | Залишок на кінець року | 0
в т.ч.
3.1. | власних надходжень | 0
3.2. | інших надходжень | 0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

## 5.3. Показники
5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
тис.грн
№ з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Напрям використання бюджетних коштів (1)
Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307
1 | затрат
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі) | 4: 2497.8225; 5: 2497.8225; 7: 1072.6956; 8: 1072.6956; 10: -1425.1269; 11: -1425.1269
| ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі, в т.ч. | 4: 615.3099; 5: 615.3099; 7: 512.21; 8: 512.21; 10: -103.1; 11: -103.1
монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі
| заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі | 4: 160; 5: 160; 7: 86.9; 8: 86.9; 10: -73.1; 11: -73.1
| внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | 4: 395.31; 5: 395.31; 7: 395.31; 8: 395.31; 10: 0; 11: 0
| заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі | 4: 60; 5: 60; 7: 30; 8: 30; 10: -30; 11: -30
| Загальна кількість кабнетів, що потребують ремонту | 4: 10; 5: 10; 7: 10; 8: 10; 10: 0; 11: 0
| Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту | 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| Загальна кількість склопакетів, яку необхідно замінити | 4: 5; 5: 5; 7: 5; 8: 5; 10: 0; 11: 0
| Кількість дверей, які потребують заміни | 4: 10; 5: 10; 7: 10; 8: 10; 10: 0; 11: 0
| протяжність електромережі, що потребує заміни | 4: 500; 5: 500; 7: 500; 8: 500; 10: 0; 11: 0
| Площа службових кабінетів, які потребують ремонту | 4: 380; 5: 380; 7: 380; 8: 380; 10: 0; 11: 0
| Проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи | 4: 95; 5: 95; 7: 95; 8: 95; 10: 0; 11: 0
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (цокольне приміщення) (з ПКД) | 4: 1100; 5: 1100; 7: 68.9375; 8: 68.9375; 10: -1031.0625; 11: -1031.0625
| площа цокольних приміщень, які потребують ремонту | 4: 500; 5: 500; 7: 500; 8: 500; 10: 0; 11: 0
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (туалети) (з ПКД) | 4: 491.6682; 5: 491.6682; 7: 491.5482; 8: 491.5482; 10: -0.12; 11: -0.12
| площа туалетів, які потребують ремонту | 4: 120; 5: 120; 7: 120; 8: 120; 10: 0; 11: 0
| кількість туалетів, які потребують ремонту | 4: 4; 5: 4; 7: 4; 8: 4; 10: 0; 11: 0
| Обсяг видатків на капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307(з ПКД) | 4: 95; 5: 95; 7: 0; 8: 0; 10: -95; 11: -95
| Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що необхідно виготовити | 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| Обсяг видатків на капітальний ремонт (утеплення) альтанкидля харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період) | 4: 195.8443; 5: 195.8443; 7: 0; 8: 0; 10: -195.8443; 11: -195.8443
| Кількість альтанок, що потребує утеплення | 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 1 072 695,62 грн. що скадає 42,95% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 1 425 126,85 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками та відстуністю актів від підрядників
2 | продукту
| Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту | 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати | 4: 10; 5: 10; 7: 10; 8: 10; 10: 0; 11: 0
| Загальна кількість склопакетів, яку планується замінити | 4: 5; 5: 5; 7: 5; 8: 5; 10: 0; 11: 0
| Кількість дверей, яку планується замінити | 4: 10; 5: 10; 7: 10; 8: 10; 10: 0; 11: 0
| протяжність електромережі, що планується замінити | 4: 500; 5: 500; 7: 500; 8: 500; 10: 0; 11: 0
| площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані | 4: 380; 5: 380; 7: 380; 8: 380; 10: 0; 11: 0
0
0
0
| Площа цокольних приміщень , які будуть відтремонтовані | 4: 500; 5: 500; 7: 500; 8: 500; 10: 0; 11: 0
| Площа туалетів , які будуть відтремонтовані | 4: 120; 5: 120; 7: 120; 8: 120; 10: 0; 11: 0
| Кількість туалетів, які будуть відтремонтовані | 4: 4; 5: 4; 7: 4; 8: 4; 10: 0; 11: 0
| Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що буде вигототовлено | 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| Кількість альтанок, що буде утеплено | 4: 1; 5: 1; 7: 0; 8: 0; 10: -1; 11: -1
За показниками продукту фактичне виконання відсутнє за рахунок відсутності платежів за утелення альтанки
3 | ефективності
| середня вартість ремонту одного службового кабінету | 4: 61.531; 5: 61.531; 7: 51.22; 8: 51.22; 10: -10.311; 11: -10.311
| середня вартість монтажу слопакету | 4: 16000; 5: 16000; 7: 16000; 8: 16000; 10: 0; 11: 0
| середня вартість заміни дверей | 4: 16; 5: 16; 7: 8.69; 8: 8.69; 10: -7.31; 11: -7.31
| середня вартість заміни 1 п.м. електромережі | 4: 120; 5: 120; 7: 60; 8: 60; 10: -60; 11: -60
| середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів | 4: 1830.22; 5: 1830.22; 7: 1347.92; 8: 1347.92; 10: -482.3; 11: -482.3
| середня вартість ремонту одного квадратного метру цокольного поверху | 4: 2200; 5: 2200; 7: 2200; 8: 2200; 10: 0; 11: 0
| середня вартість ремонту одного квадратного метру туалетів | 4: 4097.24; 5: 4097.24; 7: 4096.24; 8: 4096.24; 10: -1; 11: -1
| середня вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації | 4: 95000; 5: 95000; 7: 95000; 8: 95000; 10: 0; 11: 0
| середня вартість робіт з утеплення альтанки | 4: 195844.32; 5: 195844.32; 7: 0; 8: 0; 10: -195844.32; 11: -195844.32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності середня вартість ремонту 1 кабінету зменшено грн. у звязку з зменшенням фінансування за проведеним ремонтом. За утепленням альтанки - відсутні показники
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник ефективності середня вартість ремонту 1 кабінету зменшено грн. у звязку з зменшенням фінансування за проведеним ремонтом. За утепленням альтанки - відсутні показники
4 | якості
| Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага замінених склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага замінених дверей в загальній кількості, що потребують заміни | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага погоних метрів заміненої електромережі в загальній кількості, що потребували заміни | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту | 4: 100; 5: 100; 7: 55.2; 8: 55.2; 10: -44.8; 11: -44.8
| Питома вага відремонтованої площі цокольного поверху в загальній кількості, що потребувала ремонту | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага відремонтованої площі туалетів в загальній кількості, що потребувала ремонту | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага виготовленої проєктно-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага утеплених альтанок до потреби | 4: 100; 5: 100; 7: 0; 8: 0; 10: -100; 11: -100
Показники якості свідчать про потребу завершення ремонту в службових кабінетах в майбутніх періодах.
(1) | Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бджетної програми.
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

## 5.4. Показники
5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":
тис.грн
№ з/п | Показники | Попередній рік |  |  | Звітний рік |  |  |  |  | Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Видатки (надані кредити) | 4: 1141.76; 5: 1141.76; 7: 1072.6956; 8: 1072.6956; 10: -6.0489; 11: -6.0489
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Програма запроваджена з 2020 року. Касові видатки в 2021 році на 6,05% менші за видатки 2020 року в звязку з фактичним обсягом профінансованих робіт
в т.ч.
Напрям використання бюджетних коштів
Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
затрат
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (у розрізі) | 4: 1141.76; 5: 1141.76; 7: 1072.6956; 8: 1072.6956; 10: -6.0489; 11: -6.0489
| ремонт службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі, в т.ч. | 4: 1141.76; 5: 1141.76; 7: 512.21; 8: 512.21; 10: -55.1386; 11: -55.1386
| монтаж склопакетів службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі | 4: 80; 5: 80; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
| заміна дверей службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі | 4: 300; 5: 300; 7: 86.9; 8: 86.9; 10: -71.0333; 11: -71.0333
| внутрішні оздоблювальні роботи службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будівлі | 4: 702; 5: 702; 7: 395.31; 8: 395.31; 10: -43.688; 11: -43.688
| заміна електромережі службових кабінетів 4 поверху в адміністративній будвілі | 4: 60; 5: 60; 7: 30; 8: 30; 10: -50; 11: -50
| Загальна кількість кабнетів, що потребують ремонту | 4: 10; 5: 10; 7: 10; 8: 10; 10: 0; 11: 0
| Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту | 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| Загальна кількість склопакетів, яку необхідно замінити | 4: 5; 5: 5; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
| Кількість дверей, які потребують заміни | 4: 10; 5: 10; 7: 10; 8: 10; 10: 0; 11: 0
| протяжність електромережі, що потребує заміни | 4: 500; 5: 500; 7: 500; 8: 500; 10: 0; 11: 0
| Площа службових кабінетів, які потребують ремонту | 4: 380; 5: 380; 7: 380; 8: 380; 10: 0; 11: 0
| Проведення витрат на авторський та технічний нагляд, проведення експертизи | 7: 95; 8: 95; 10: 0; 11: 0
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (цокольне приміщення) (з ПКД) | 7: 68.937; 8: 68.9375; 10: 1; 11: 1
| площа цокольних приміщень, які потребують ремонту | 7: 500; 8: 500; 10: 0; 11: 0
| Обсяг видатків на капітальний ремонт адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307 (туалети) (з ПКД) | 7: 491.5482; 8: 491.5482; 10: 0; 11: 0
| площа туалетів, які потребують ремонту | 7: 120; 8: 120; 10: 0; 11: 0
| кількість туалетів, які потребують ремонту | 7: 4; 8: 4; 10: 0; 11: 0
| Обсяг видатків на капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка, 307(з ПКД) | 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
| Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що необхідно виготовити | 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| Обсяг видатків на капітальний ремонт (утеплення) альтанкидля харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період) | 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
| Кількість альтанок, що потребує утеплення | 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
Програма запроваджена з 2020 року. За показниками затрат варто відмітити зниження на 43,7% вартості ремонту кабінету, на 50 % вартості ремонту електромережі, на 71% вартості заміни дверей. Загальний обсяг видатків знизився на 6,05 %
продукту
| Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з капітального ремонту | 4: 1; 5: 1; 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| Загальна кількість кабінетів, що планується відремонтувати | 4: 10; 5: 10; 7: 10; 8: 10; 10: 0; 11: 0
| Загальна кількість склопакетів, яку планується замінити | 4: 5; 5: 5; 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
| Кількість дверей, яку планується замінити | 4: 10; 5: 10; 7: 10; 8: 10; 10: 0; 11: 0
| протяжність електромережі, що планується замінити | 4: 500; 5: 500; 7: 500; 8: 500; 10: 0; 11: 0
| площа службових кабінетів, які будуть відремонтовані | 4: 210; 5: 210; 7: 380; 8: 380; 10: 80.9524; 11: 80.9524
| 0 | 7: 0; 8: 0; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| 0 | 7: 0; 8: 0; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| 0 | 7: 0; 8: 0; 10: #DIV/0!; 11: #DIV/0!
| Площа цокольних приміщень , які будуть відтремонтовані | 7: 500; 8: 500; 10: 0; 11: 0
| Площа туалетів , які будуть відтремонтовані | 7: 120; 8: 120; 10: 0; 11: 0
| Кількість туалетів, які будуть відтремонтовані | 7: 4; 8: 4; 10: 0; 11: 0
| Кількість документів на авторський і технічний нагляд, проведення експертизи, що буде вигототовлено | 7: 1; 8: 1; 10: 0; 11: 0
| Кількість альтанок, що буде утеплено | 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
Програма запроваджена з 2020 року. В 2021 році за показником продукту відбулося збільшення за площою службових кабінетів, що будуть відремонтовані на 81%
ефективності
| середня вартість ремонту одного службового кабінету | 4: 114.18; 5: 114.18; 7: 51.22; 8: 51.22; 10: -55.141; 11: -55.141
| середня вартість монтажу слопакету | 4: 16000; 5: 16000; 10: -100; 11: -100
| середня вартість заміни дверей | 4: 30; 5: 30; 7: 8.69; 8: 8.69; 10: -71.0333; 11: -71.0333
| середня вартість заміни 1 п.м. електромережі | 4: 120; 5: 120; 7: 60; 8: 60; 10: -50; 11: -50
| середня вартість ремонту одного квадратного метру робочих кабінетів | 4: 1846.74; 5: 1846.74; 7: 1347.92; 8: 1347.92; 10: -27.0108; 11: -27.0108
| середня вартість ремонту одного квадратного метру цокольного поверху | 7: 2200; 8: 2200; 10: 0; 11: 0
| середня вартість ремонту одного квадратного метру туалетів | 7: 4096.24; 8: 4096.24; 10: 0; 11: 0
| середня вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації | 7: 95000; 8: 95000; 10: 0; 11: 0
| середня вартість робіт з утеплення альтанки | 7: 0; 8: 0; 10: 0; 11: 0
Програма запроваджена з 2020 року. Знизилася вартість ремонту кабінетів, заміни дверей.
якості
| Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт в загальній кількості, що потребують ремонту | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага відремонтованих службових кабінетів в загальній кількості, що потребують ремонту | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага замінених склопакетів в загальній кількості, що потребують заміни | 4: 100; 5: 100; 7: 0; 8: 0; 10: -100; 11: -100
| Питома вага замінених дверей в загальній кількості, що потребують заміни | 4: 47; 5: 47; 7: 47; 8: 47; 10: 0; 11: 0 | 0
| Питома вага погоних метрів заміненої електромережі в загальній кількості, що потребували заміни | 4: 47; 5: 47; 7: 47; 8: 47; 10: 0; 11: 0
| Питома вага відремонтованої площі службових кабінетів в загальній кількості, що потребувала ремонту | 4: 100; 5: 100; 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага відремонтованої площі цокольного поверху в загальній кількості, що потребувала ремонту | 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага відремонтованої площі туалетів в загальній кількості, що потребувала ремонту | 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
| Питома вага виготовленої проєктно-кошторисної документації, в загальній кількості до потреби | 7: 55.2; 8: 55.2; 10: 0; 11: 0
| Питома вага утеплених альтанок до потреби | 7: 100; 8: 100; 10: 0; 11: 0
Програма запроваджена з 2020 року. В звязку з чим відсутня база порівняння з 2019 роком

## 5.5.
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
тис.грн
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з уразуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1 | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х
| Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х
| Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х
| Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х
| Інші джерела | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1. | Всього за інвестиційними проектами
Інвестиційний проект (програма 1)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…
Інвестиційний проект (програма 2)
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 1
Напрям спрямування коштів ( об`єкт) 2
…
2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х
5.6. | "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Порушень по програмі за звітний період не виявлено.
5.7. | "Стан фінансової дисціпліни": | Станом станом на 01.01.2021 року та 01.01.2022 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.
6 | Узагальнений висновок щодо:
| актуальності бюджетної програми: | Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми не здійснювалось в заходах інших програм.
| ефективності бюджетної програми: | Программа залишається актуальною для подальшої реалізації. Завдяки коштам, виділеним у 2021 році вдалося виконанно роботи з ремонту будівлі департаменту. Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (санвузли) (з ПКД)(2987) роботи виконано в повному обсязі на суму 491 548,20 грн.(99,98% від плану); -Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307 (цокольне приміщення) (з ПКД)(2988) ПКД оплачено в сумі 68937,47 грн. Акти виконанних робіт не профінансовано в грудні 2021 року. -Капітальний ремонт (утеплення) альтанки для харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб за адресою: вул. Рєпіна, 12/1 (для цілодобового пункту обігріву в осінньо-зимовий період)(2989)Акти виконанних робіт не профінансовано в грудні 2021 року. - Капітальний ремонт входу та холу адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: -Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за адресою: бул. Шевченка, 307(2986) роботи виконано в повному бул. Шевченка, 307 (з ПКД)(3326)Акти виконанних робіт не профінансовано в грудні 2021 року. Касові видатки по даній програмі за 2021 рік становлять 1072 695,62. грн. що скадає 42,95% від уточненого плану на 2021 рік та відповідають фактичній потребі установи згідно оплачених актів виконаних робіт. Зниження використання коштів в сумі 1425126,85 грн. відбулося через відсутність фінансування за поданими в грудні 2021 року заявками. За рахунок чого недовиконані роботи з облаштування кабінетів (% виконання склав 42,95%). Показники продукту свідчать, що заходами програми забезпечено виконання за напрямками - заміна дверей, заміна склопакетів, ремонт електромережі, ремонт цокольного поверху. Водночас фактично виконано роботи за всіма обєктами, а 100% виконання за 2 з 5. Показники ефективності та якості свідчать про потребу оплаті видатків з розробки ПКД та утеплення альтанки в майбутніх періодах. Показники ефективності та якості свідчать про потребу завершення ремонту в службових кабінетах в майбутніх періодах.
| корисності бюджетної програми: | Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.
| довгострокових наслідків бюджетної програми: | Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки передбачає проведення робіт з капітального ремонту будівель
| Заступник директора департаменту- начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування |  |  |  | Юлія КОБЕЛЕВА
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище)